## Sheet1
Plano de testes
Etapa | Objetivos | Responsáveis | Data de início | Prazo | Observações
Início de testes | Definir quais as características do projeto, para então poder realizar o planejamento de testes corretamente | Gerente do projeto | 25/05 | 26/05
Planejamento do teste | Preparar tudo que será necessário para a realização dos 3 testes principais | Gerente do projeto | 27/05 | 03/06 | Ferramentas, funcionários e datas
Teste de propósito | Verificar se o software cumpre com suas principais objetivos de forma eficiente e funcional | Programador(es) | 04/06 | 09/06
Teste de otimização | Verificar a forma como o programa se comporta e roda em diferentes celulares para melhorar sua otimização | Programador(es) | 10/06 | 05/07 | Testar tanto em androids como IOS
Teste de público | Testar a forma como o software se sai em relação a satisfação do público ou cliente para feedback | Marketing | 06/07 | contínuo | Este teste será um eterno feedback para melhoras constantes